## Orçamento (2)
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. GILBERTO WIESEL
ENDEREÇO: Avenida XV de Novembro, 120
CIDADE: SELBACH CEP: 99450-000 UF: RS
| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Custo Unitário | Custo Unitário | Total em R$
[5 empty] | Material c/BDI | M.O. c/BDI
| 1. | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 4276.421
97645 | 1.1 | Retirada de Esquadria Metálica (porta e janela) | 5.01 | m² | 0 | 24 | 120.24
97622 | 1.2 | Demolição Parede Alvenaria | 1.65 | m³ | 0 | 51.44 | 84.876
97633 | 1.3 | Demolição de revestimento cerâmico das paredes | 32.31 | m² | 0 | 20.34 | 657.1854
97633 | 1.4 | Demolição de Piso Cerâmico | 146.19 | m² | 0 | 20.34 | 2973.5046
97663 | 1.5 | Retirada de equipamentos sanitários (vaso e lavatório) | 4 | und | 0 | 10.95 | 43.8
| 1.6 | Embutir tubulação de água existente | 1 | vb | 0 | 60 | 60
| 1.7 | Retirada e reinstalação de divisórias leves em madeira e estrutura em alumínio | 12.71 | m² | 0 | 26.5 | 336.815
| 2. | Paredes Alvenaria |  |  |  |  | 489.8103
87519 | 2.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) | 4.51 | m² | 21.78 | 54.65 | 344.6993
93188 | 2.2 | Verga moldada em loco, em concreto armado, para portas com até 1,5m de vão | 3.1 | m | 33.2 | 13.61 | 145.111
| 3. | Revestimentos |  |  |  |  | 11009.9904
87905 | 3.1 | Chapisco (interno e externo), argamassa traço 1:3 | 9.02 | m² | 1.4 | 6.9 | 74.866
87794 | 3.2 | Emboço (interno e externo), argamassa traço 1:2:8 | 9.02 | m² | 10.74 | 27.68 | 346.5484
| 3.3 | Reboco (interno e externo), argamassa industrializada - massa fina | 21.17 | m² | 11.7 | 11.4 | 489.027
88485 | 3.4 | Aplicação de fundo selador acrílico, 1 demão (paredes) | 21.17 | m² | 1.12 | 1.32 | 51.6548
88489 | 3.5 | Aplicação manual de pintura acrílica, 2 demãos (paredes e teto) | 546.75 | m² | 9.17 | 6.35 | 8485.56
87273 | 3.6 | Instalação de Azulejos | 21.86 | m² | 41.47 | 30 | 1562.3342
| 4. | Piso |  |  |  |  | 11727.0743
87256 | 4.1 | Revestimento cerâmico para piso, 60x60 | 146.19 | m² | 51.22 | 19.14 | 10285.9284
88650 | 4.2 | Rodapé Cerâmico de 7cm de altura e 60cm de largura | 128.33 | m | 8.48 | 2.75 | 1441.1459
| 5. | Esquadrias |  |  |  |  | 5667.6222
| 5.1 | Adequação das aberturas em virtude do novo piso | 12 | und | 0 | 30 | 360
| 5.2 | Porta de Madeira completa, 80x210 | 1 | und | 600 | 360 | 960
| 5.3 | Janela Basculante em ferro | 0.63 | m² | 540 | 168 | 446.04
| 5.4 | Vidro liso, incolor, 4mm - instalado | 0.63 | m² | 130.44 | 20.1 | 94.8402
| 5.5 | Pintura esmalte acetinada (2 demãos) | 115.7 | m² | 6.27 | 23.49 | 3443.232
| 5.6 | Visor em Vidro Temperado incolor, 8mm | 1.5 | m² | 218.34 | 24 | 363.51
| 6. | Instalações Elétricas |  |  |  |  | 3587.27
93141 | 6.1 | Ponto de tomada simples, incluindo caixa elétrica, eletroduto, cabos, rasgo, quebra e chumbamento | 3 | und | 60.3 | 146.69 | 620.97
97594 | 6.2 | Luminária tipo spot, para 2 lampadas (inclusas) - fornecimento e instalação | 1 | und | 104.23 | 20.95 | 125.18
| 6.3 | Adequação de pontos para instalação de Iluminação de Emergência | 23 | UND | 55.44 | 18 | 1689.12
| 6.4 | Faroletes iluminação de emergência | 2 | UND | 180 | 18 | 396
| 6.5 | Luminária de emergência | 21 | UND | 18 | 18 | 756
| 7. | Ventilação Forçada Sanitário |  |  |  |  | 519.025
| 7.1 | Instalação de Exaustor para banheiro | 1 | UND | 238.5 | 42 | 280.5
96485 | 7.2 | Instalação de Forro em PVC | 3.5 | m² | 55.25 | 12.9 | 238.525
| 8. | Equipamentos PPCI |  |  |  |  | 529.31
| 8.1 | Placas quadradas Indicativas Extintor | 5 | UND | 12.192 | 6 | 90.96
| 8.2 | Placas Retangulares Reflexivas - Indicativas de Saídas | 11 | UND | 20.4 | 6 | 290.4
| 8.3 | Placas Indicativas Proibido Fumar | 5 | UND | 23.59 | 6 | 147.95
| 9. | Equipamentos Sanitários |  |  |  |  | 1430.42
| 9.1 | Lavatório com coluna completo, em louça branca | 1 | UND | 566.54 | 180 | 746.54
| 9.2 | Bacia Sanitária com caixa acoplada, completa | 1 | UND | 503.88 | 180 | 683.88
VALOR TOTAL
| Total do Orçamento em R$: | [5 empty] | 39236.9432

## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
IDENTIFICAÇÃO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. GILBERTO WIESEL | [5 empty] | - ÁREA da REFORMA: 170,19m²
PROPRIETÁRIO: Municipio Selbach - Prefeitura Municipal. | [5 empty] | - BASE SINAPI: Março 2020
ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, nº 120 | [5 empty] | - BDI CONSIDERADO: 20,00%
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso % | Valor das Obras |  | MESES
|  |  | e Serviços | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | Serviços Iniciais | 10.9% | 4276.421 | 100% | 4276.421 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | Paredes Alvenaria | 1.248% | 489.8103 | 100% | 489.8103 | 0% | 0 | 0% | 0
3.0 | Revestimentos | 28.06% | 11009.9904 | 50% | 5504.9952 | 50% | 5504.9952 |  | 0
4.0 | Piso | 29.89% | 11727.0743 |  | 0 | 50% | 5863.5371 | 50% | 5863.5371
5.0 | Esquadrias | 14.44% | 5667.6222 |  | 0 | 20% | 1133.5244 | 80% | 4534.0978
6.0 | Instalações Elétricas | 9.143% | 3587.27 |  | 0 | 50% | 1793.635 | 50% | 1793.635
7.0 | Ventilação Forçada Sanitário | 1.323% | 519.025 |  | 0 |  | 0 | 100% | 519.025
8.0 | Equipamentos PPCI | 1.349% | 529.31 |  | 0 |  | 0 | 100% | 529.31
9.0 | Equipamentos Sanitários | 3.646% | 1430.42 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1430.42
TO- | SIMPLES |  |  | 26.18% | 10271.2265 | 36.43% | 14295.6918 | 37.39% | 14670.0249
TAL | ACUMULADO | 100% | 39236.9432 | 26.18% | 10271.2265 | 62.61% | 24566.9183 | 100% | 39236.9432
OBS: Valores com base na tabela "SINAPI" do mês de março/2020
OBS: B.D.I. já incorporado nos valores orçados. |  |  |  | Selbach 18 de Maio de 2020.
RT Arq. Urb. Renata S. H. Hein
Sérgio Ademir Kuhn
Prefeito Municipal